## Hoja1
Tarea Principal | Descripcion | Asignado | Prioridad | Profesor | Columna1 | Reunion 15/05/26 | Reunion 18/05/2025 | Reunion 26/05/26
Elaborar el informe de Embeddings | Jugar con todas las dimensiones, modelos, etc. Y dar una conclusion en formato "profesional" . Mismas restricciones que abajo | Marcel | 2 | marc |  | 2026-05-17 | Done | Done
Elaborar el informe de Embeddings | Conclusiones | Nacho | 2 |  |  | - | 2026-05-30 | 2026-05-30
Metricas extra de Informe de Embedding | Halucination Rate, Dimension/performance rate | Nacho/Marcel | 5 |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Redaccion Memoria - Parte 1 | Preliminares, capitulo 1, capitulo 2 | Isa | 1 | Alex |  | 2026-05-18 | Done | Done
Backend - Parte 1 | Conexiones usuarios, | Nacho | 1 |  |  | 2026-05-22 | Done | Done
Redaccion Memoria - Parte 2 | capitulo 3, capitulo 5 | Isa | 2 | Alex |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Done
Conexión LLM Embedding | bla | Nacho | 1 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-05
Elaborar el informe de LLM | Lo mismo que arriba. Profesional ¿Por qué elefgimos el LLM con nuestras restricciones de presupuesto y trecursos (RAM) | Marcel | 1 | Guillll |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-05
Paleta de colores | Que todo el TFM tenga una identidad de producto, tanto los informes, web, readme, anexos, y la memoria. Mencionarlo de alguna manera en la presentaicon etc. Chamuyoi | Isa/Marcel | 3 |  |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31
Crear base de Estudio Contable | Todo lo del estudio | Marcel | 3 |  |  | 2026-05-31 | 2026-05-25 | 2026-06-10
Pasar info de la base del Estudio | Simplemente selección de archivos | Nacho | 1 |  |  | - | - | 2026-05-29
Backend - Parte 2 | Dashboard principal, | Nacho | 2 |  |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31
Front End | Dashboard principal, | Nacho | 3 |  |  | - | - | 2026-06-10
Redaccion Memoria - Parte 3 | capitulo 4, capitulo 6 | Isa | 3 | Alex |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05
Backend - Parte 3 | Chat, conexiones, histoprial, cargar archivos, bases | Nacho | 2 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10
Redaccion Memoria -Final | Final Uwu | Isa | 4 | Alex |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15
Ajustar el readme y sus distintos | En base al documento del TFM. Cuando se termine, ajustar los readmes para que cada carpeta tenga su respectiva explicacion y como funciona | Marcel | 5 |  |  | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20